АЖИЛ ШАЛГАЖ ХҮЛЭЭН АВСАН ДҮГНЭЛТ

Дугаар № 1

- Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: “Ай Ти Систем” ХХК

- Гэрээний дугаар: НГЗБА/20260202003

- Гэрээт ажлын нэр: “Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системд суурилсан газар чөлөөлөлтийн дэд мэдээллийн сангийн системийн хөгжүүлэл хийх” ажил

- Иж бүрдэл хэсэг: Ажлын явцын тайлан (цаасан)

- Үндэслэл: “Ай Ти Систем” ХХК-аас 2026 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн 26/79 дугаартай албан бичгээр ажлын явцын тайланг ирүүлсэн болно.

ГЭРЭЭТ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

| Д/д | Ажлын даалгаварт заасан ажлын иж бүрдэл | Гүйцэтгэх хугацаа | Биелэлт (Хангалттай/ Хангалтгүй) | Тухайн ажил хугацаандаа хийгдсэн эсэх (Тийм/Үгүй) | Ажлын чанар гүйцэтгэлийн хувь (%) | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СИСТЕМИЙН БИЧИГ БАРИМТУУД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системийн бичиг баримт /архитектур загвар/ | 2026.05.17 – 2026.05.31 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Системийн ерөнхий бүтэц, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд хэрхэн хоорондоо холбогддогийг зурган болон бичгэн байдлаар тодорхойлж баримтжуулсан. Ашиглаж буй мэдээлэл: Ажлын даалгавар, ажиллагааны шаардлага, өгөгдөл хадгалах, газрын зураг харуулах, файл хадгалах гэсэн үндсэн шийдэл. Үр дүн: Дэлгэрэнгүй тайлан, товч тайлан, танилцуулга гэсэн гурван хэлбэрээр бэлэн болж, системээс шууд нээж үзэх боломжтой болсон. Гүйцэтгэл: Архитектурын загвар бүрэн баримтжсан — frontend Next.js 14 App Router, backend Go REST API (/api/v1), өгөгдлийн сан PostgreSQL/PostGIS, зургийн сервер GeoServer (WMS/WFS), файлын сан MinIO. Баримт нь системд өөрт нь хостлогдсон (public/reports/system-tailan.html, tovch-tailan.html) ба system-tailan.docx/pptx танилцуулга бэлэн. |
| 1.2 | Програм хангамжийн техникийн тодорхойлолт | 2026.05.17 – 2026.05.31 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Системийг ажиллуулах орчин, тохиргоо, суулгах дараалал болон мэдээлэл солилцох дүрмийг бүрэн бичиж тогтоосон. Ашиглаж буй мэдээлэл: Системийн бүх төрлийн өгөгдлийн бүтэц (900 орчим тодорхойлолт), мэдээлэл дамжуулах 100 орчим суваг, эрхийн журам. Үр дүн: Аль ч ажилтан ижил дараалал баримтлан системийг суулгаж, ажиллуулах боломжтой болсон. Гол шаардлагууд нь автомат шалгалтаар хамгаалагдсан тул алдаа орох эрсдэл багассан. Гүйцэтгэл: Орчны хувьсагч (.env.example), суулгалтын дараалал (Dockerfile, docker-compose.yml, Makefile, README) тодорхойлогдож, API-ийн техникийн гэрээ src/lib/api.ts (~100 эндпойнт) ба src/types/index.ts (899 мөр) дээр бичигдсэн. Гол журам tests/ доор нэгж тестээр хамгаалагдсан. |
| 2. СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Суурь технологийн хөгжүүлэлт |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Системийн template бэлдэх | 2026.05.25 – 2026.06.15 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Системийн нүүр төрх, зүүн талын цэс, дээд хэсгийн мэдэгдлийн хонх, нэвтрэх хуудас, алдааны хуудаснуудыг нэгдсэн загвараар бэлтгэсэн. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн эрх — цэс нь хэрэглэгчийн эрхээс хамаарч өөр өөрөөр харагдана. Үр дүн: Бүх хуудас нэг ижил төрх, нэг ижил хэрэглээний зарчимтай болсон. Шинэ мэдэгдэл ирэхэд хуудас дахин ачаалахгүйгээр шууд харагдана. Гэрэл болон бараан горим сонгох боломжтой. Гүйцэтгэл: Next.js App Router-ийн бүтэц бэлэн — (dashboard) layout, эрхээр шүүгддэг sidebar, header, мэдэгдлийн хонх (SSE-ээр real-time), react-query provider, blocking-loader, ui/ бүрэлдэхүүн сан (14 бүрэлдэхүүн), /login, алдааны хуудсууд, dark/light theme. |
| 2.1.1.2 | Серверийг бэлдэх /Map server/ | 2026.05.25 – 2026.06.15 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Газрын зургийн давхаргуудыг татаж харуулах серверийг тохируулж, системтэй холбосон. Ашиглаж буй мэдээлэл: Төлөвлөгөөний хил, нэгж талбар, барилга, дроны зураг зэрэг орон зайн давхаргууд. Үр дүн: Газрын зураг хоёр хэмжээст болон гурван хэмжээст байдлаар харагддаг болсон. Хавсаргасан бүх файл тусдаа файлын санд найдвартай хадгалагдана. Суулгах ажиллагаа автоматжсан тул шинэ сервер дээр богино хугацаанд ажиллуулах боломжтой. Гүйцэтгэл: GeoServer-ийн WMS/WFS хүсэлт /api/geoserver/[...path] proxy-гоор дамжиж lib/geoserver.ts + components/map/layers.ts-д OpenLayers давхарга болсон. 3D дүрслэлд Cesium суулгасан, файлын сан MinIO-той /api/files-ээр холбогдсон, суулгалт Docker + Makefile-аар автоматжсан. |
| 2.1.2 | Системийн удирдлага |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Хэрэглэгчийн бүртгэл, жагсаалт | 2026.06.09 – 2026.06.15 | Хангалтгүй | Үгүй | 85% | Үндсэн үйлдэл: Хэрэглэгч шинээр нэмэх, засах, устгах, нууц үгийг нь сольж өгөх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэвтрэх нэр, цахим шуудан, овог нэр, албан тушаал, эрхийн ангилал, идэвхтэй эсэх төлөв. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. ГУС-ын нэгдсэн хэрэглэгчийн сангаас жагсаалтыг татаж, дотоод бүртгэлтэй автоматаар синхрончлох, нэгдсэн танилтаар (SSO) нэвтрүүлэх ажил хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: /users хуудас дээр хэрэглэгчийн CRUD, хайлт, роль/актив шүүлт, хуудаслалт, нууц үг солих, ажилтны карт зэрэг үүсгэх боломж хийгдсэн. Танилт одоогоор дотоод authdb дээр төсөөллийн өгөгдлөөр ажиллаж байна. |
| 2.1.2.2 | Хэрэглэгчийн эрхийн бүртгэл | 2026.06.09 – 2026.06.15 | Хангалтгүй | Үгүй | 90% | Үндсэн үйлдэл: Эрхийн ангилал үүсгэх, засах, устгах, тэдгээрт тодорхой эрх нэмэх, хасах, хэрэглэгчид эрхийн ангилал оноох. Ашиглаж буй мэдээлэл: Эрхийн бүрэн жагсаалт, хэрэглэгч бүрийн одоогийн эрх. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Албан тушаалын жишиг эрхийн загварыг ГУС-ын кодчлолтой тулгаж, роль бүрийн эрхийг тэрхүү кодчлолын дагуу дахин тохируулна. Гүйцэтгэл: /roles хуудас дээр роль CRUD, эрхийн жагсаалт, роль↔эрх холбох/салгах, хэрэглэгчид роль оноох хийгдсэн. Эрх нэмэгдүүлэлтээс хамгаалах шалгалт lib/role-utils.ts-д (өөрөөсөө дээгүүр роль олгохыг хориглох, өөртөө роль нэмэхийг хориглох). |
| 2.1.2.3 | Эрхийн тохиргоо | 2026.06.09 – 2026.06.15 | Хангалтгүй | Үгүй | 90% | Үндсэн үйлдэл: Ажлын байрны чиг үүрэг бүрт ямар цэс харагдах, ямар товч дарж болох, ямар өгөгдөл харагдахыг нэг төвлөрсөн журмаар тогтоосон. Ашиглаж буй мэдээлэл: Админ, ахлах мэргэжилтэн, санхүүгийн мэргэжилтэн, мэргэжлийн байгууллага, МИКА гэсэн таван чиг үүргийн тодорхойлолт. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Шинэ эрхийг зөвхөн дэлгэцээс нэмж эрхийн матрицыг бүрэн динамикаар тохируулах хэсэг хийгдэнэ (эрхийн эх сурвалж backend router). Гүйцэтгэл: lib/access-policy.ts (386 мөр) дээр 5 ролийн цэс, таб, товч, өгөгдлийн хүрээ төвлөрсөн журмаар тодорхойлогдож, бүх элемент hasPermission-оор шүүгдэнэ. Журам нь tests/ доор тестээр хамгаалагдсан. |
| 2.1.3 | Үндсэн бүртгэл |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Ажилтны бүртгэл | 2026.06.16 – 2026.06.23 | Хангалтгүй | Үгүй | 95% | Үндсэн үйлдэл: Ажилтан нэмэх, засах, устгах, түүнийг чөлөөлөлтөд хариуцагчаар оноох. Ашиглаж буй мэдээлэл: Овог нэр, регистрийн дугаар, албан тушаал, алба хэлтэс, байгууллага, холбоо барих мэдээлэл. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Хүний нөөцийн систем болон ГУС-аас ажилтны мэдээллийг автоматаар татаж, өөрчлөлтийг тогтмол шинэчлэх холболт хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: /employee хуудас дээр ажилтны CRUD, хайлт, хуудаслалт хийгдэж, employee-select бүрэлдэхүүнээр чөлөөлөлтөд хариуцагч ажилтан оногддог болсон. |
| 2.1.3.2 | Ажилтны лавлахууд | 2026.06.16 – 2026.06.23 | Хангалтгүй | Үгүй | 90% | Үндсэн үйлдэл: Алба хэлтэс, албан тушаал, байгууллага гэсэн гурван лавлахыг бүртгэх, засах, устгах, хайх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгжийн нэр, харьяалал, кодчлол. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Байгууллага, алба хэлтэс, албан тушаалын лавлахыг ГУС-ын нэгдсэн кодчлолтой тулгаж, код тус бүрээр харгалзуулна. Гүйцэтгэл: /department, /position, /organization гэсэн 3 лавлах CRUD, хайлт, хуудаслалттай ажиллаж, ажилтны бүртгэлд сонголт болж холбогдоно. |
| 2.1.3.3 | Хуулийн этгээдийн бүртгэл | 2026.06.16 – 2026.06.23 | Хангалтгүй | Үгүй | 90% | Үндсэн үйлдэл: Иргэн болон хуулийн этгээдийг бүртгэх, нэгж талбарт эзэмшигчээр холбох, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүртгэх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Регистрийн дугаар эсвэл татвар төлөгчийн дугаар, нэр, хаяг, утас, цахим шуудан. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. УБЕГ-ын хуулийн этгээдийн сангаас регистр/ТТД-ээр автоматаар баталгаажуулж, нэр, хаяг, төлөв зэргийг татах холболт хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: /person хуудас дээр иргэн ба хуулийн этгээдийн бүртгэл хийгдэж, нэгж талбарын "Эзэмшигч" таб дээр эзэмшигч холбох, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүртгэх (createRepresentative / listRepresentatives) боломжтой болсон. |
| 2.1.3.4 | Үнэлгээний байгууллага бүртгэл тохиргоо | 2026.06.16 – 2026.06.23 | Хангалтгүй | Үгүй | 90% | Үндсэн үйлдэл: Үнэлгээний байгууллагыг бүртгэж, түүнд нэвтрэх эрх нээж, тодорхой чөлөөлөлт болон нэгж талбарыг хариуцуулан оноох. Ашиглаж буй мэдээлэл: Байгууллагын мэдээлэл, оногдсон ажлын жагсаалт. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Үнэлгээний байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацааг гадаад сангаас шалгаж, хугацаа дууссан байгууллагад ажил оноохыг хориглох хяналт нэмэгдэнэ. Гүйцэтгэл: /organization-д үнэлгээний байгууллага бүртгэж, professional_org / mika ролиар хэрэглэгч үүсгэн, setProfessionalOrg ба setParcelIndependentOrg-оор ажил онооно. Тэдгээрт зориулсан /my_acquisitions хуудас ба хамгаалагдсан prof-api маршрут (443 мөр) хийгдсэн. |
| 2.2 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд нөхөх олговортойгоор чөлөөлөхөөр батлагдсан байршлуудыг төсөл арга хэмжээ, зориулалт тус бүрээр бүртгэж баталгаажуулах |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Зөвшилцсөн давхаргаас ангилал тус бүрээр татаж авах |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Гэр хорооллыг орон сууцжуулах газар чөлөөлөлт | 2026.06.24 – 2026.06.30 | Хангалтгүй | Үгүй | 75% | Үндсэн үйлдэл: Ангилал, дэд ангиллыг мод хэлбэрээр тохируулж, чөлөөлөлт үүсгэх үед сонгох. Ашиглаж буй мэдээлэл: Ангиллын лавлах, чөлөөлөлтөд сонгосон ангилал. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Гэр хорооллыг орон сууцжуулах ангиллаар зөвшилцсөн төлөвлөлтийн давхаргыг шүүж, бөөнөөр автоматаар татах нөхцөл хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: /acquisition_category дээр ангилал–дэд ангилал мод хэлбэрээр тохируулагдаж, чөлөөлөлт үүсгэх/засахад general_category_id, sub_category_id-аар сонгогдоно. Дашбоард, тайлан, ГЧХ АЖЛЫН МЭДЭЭ Excel-д ангиллаар хуваарилагдана. |
| 2.2.1.2 | Авто зам, замын байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний газар чөлөөлөлт | 2026.06.24 – 2026.06.30 | Хангалтгүй | Үгүй | 75% | Үндсэн үйлдэл: Дээрхтэй ижил зарчмаар энэ ангиллыг бүртгэж, чөлөөлөлтөд сонгох. Ашиглаж буй мэдээлэл: Ангиллын лавлах, чөлөөлөлтийн бүртгэл. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ангиллаар төлөвлөлтийн давхаргыг автоматаар татах хэсэг хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: Ангилал 2.2.1.1-тэй ижил механизмаар (general_category_id, sub_category_id) бүртгэгдэж, чөлөөлөлтөд сонгогдож, тайлан/дашбоардад тусгагдана. |
| 2.2.1.3 | Нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн газар чөлөөлөлт гэсэн ангиллаар татаж авах нөхцлийг бүрдүүлэх | 2026.06.24 – 2026.06.30 | Хангалтгүй | Үгүй | 75% | Үндсэн үйлдэл: Энэ ангиллыг лавлахад бүртгэж, чөлөөлөлтөд сонгох, шүүх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Ангиллын лавлах. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Нийгмийн дэд бүтцийн ангилал орсон гурван ангиллаар төлөвлөлтийн давхаргыг ялган автоматаар татах нөхцөл хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: Ангиллын лавлах, чөлөөлөлтөд ангилал сонгох, ангиллаар шүүх, тайланд ангиллаар харуулах нөхцөл бүрдсэн. |
| 2.2.2 | Тайлан мэдээ боловсруулах, засварлах |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Батлагдсан төлөвлөгөөнөөс засаг захиргааны нэгж болон бусад холбогдох мэдээллээр хайх цонх нэмэх | 2026.07.01 – 2026.07.08 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Хяналтын самбар болон тайлангийн хуудсанд нэгдсэн хайлт, шүүлтийн цонх нэмсэн. Ашиглаж буй мэдээлэл: Төлөвлөгөөний код, чөлөөлөлтийн нэр, дугаар, аймаг/нийслэл – сум/дүүрэг – баг/хороо, он (олон сонголттой), хариуцсан ажилтан, төлөв. Үр дүн: Нэг удаа шүүхэд хүснэгт, статистик карт, газрын зураг гурав зэрэг шинэчлэгдэж, ижил үр дүн харуулна. Хайхад санал болгох нэр өөрөө гарч ирдэг тул бичих алдаа гарахгүй. Гүйцэтгэл: Дашбоард ба тайлангийн хуудсанд planApi.search/suggest, landApi.suggest autocomplete хайлт, au1_code/au2_code/au3_code засаг захиргааны шүүлт, он (multi-select), ажилтан, төлвийн шүүлт нэмэгдэж, хүснэгт–карт–газрын зураг гурвыг зэрэг дуудна. |
| 2.2.2.2 | Цахим системд оруулсан төлөвлөлтийн зураг төслийн он, сар, өдөр түүхэн өөрчлөлтийг харуулах | 2026.07.01 – 2026.07.16 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Чөлөөлөх бүсийн хилийн өөрчлөлтийг он, сар, өдрөөр нь давхарга болгон газрын зураг дээр зурж харьцуулах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Хилийн өөрчлөлтийн түүх, нэгж талбарын төлвийн түүх, үнэлгээ илгээсэн түүх, нөхөх олговрын өөрчлөлтийн түүх. Үр дүн: Аль огноонд хил хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харьцуулан харах, хэн хэзээ ямар өөрчлөлт хийснийг мөрдөн тогтоох боломжтой болсон. Гүйцэтгэл: landApi.getBoundaryHistory → components/map/acquisition-map.tsx-д хилийн өөрчлөлтийн түүх давхарга болж зурагдана. Мөн listStatusHistory, listValuationSubmissionHistory, listCompensationHistory түүхүүд бүртгэгдэнэ. |
| 2.2.2.3 | Төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг төслийн дугаараар татдаг болох | 2026.07.01 – 2026.07.16 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Чөлөөлөлтийн дугаараар түүнд хамаарах бүх нэгж талбарын мэдээллийг цуглуулж, биелэлтийн тайлан үүсгэх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Тухайн чөлөөлөлтийн нэгж талбар бүрийн бүртгэл, үнэлгээ, олговор, төлөв. Үр дүн: Чөлөөлөлтийн дэлгэрэнгүй хуудаснаас нэг товч дарахад батлагдсан загвар дээр буусан биелэлтийн тайлан татагдана. Гүйцэтгэл: /api/report/acquisition/[id] маршрут чөлөөлөлтийн дугаараар нэгж талбаруудыг хуудаслан татаж, report_template.xlsx загвар дээр биелэлтийн тайлан үүсгэдэг болсон. |
| 2.2.2.4 | Төслийн явцаас хамааруулж төлөвлөлтийн нэгж талбарын бусад арга хэмжээ, талбайн хэмжээ, байршлыг засварлах, өөрчлөлт хийх явцад ХЕТ-ийн бүсчлэл, хориглолт, хязгаарлалтын бүстэй нийцүүлж хянах | 2026.07.09 – 2026.07.16 | Хангалтгүй | Үгүй | 75% | Үндсэн үйлдэл: Нэгж талбарын талбайн хэмжээ, байршил, бусад мэдээллийг засах; хилийн зургийн файлаас байршлыг оруулж талбайг автоматаар тооцоолох; ажлын урсгалаар төлөв шилжүүлэн хянах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбарын хэмжээ, байршлын зураглал, төлөвлөгөөний хил, чөлөөлөх бүсийн хил, барилгын давхарга. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Хот төлөвлөлтийн ХЕТ-ийн бүсчлэл, хориглолт, хязгаарлалтын давхаргыг системд оруулж, нэгж талбарын хил өөрчлөгдөх бүрд нийцлийг автоматаар шалгаж сануулах хяналт хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: acquisition_area_m2, acquisition_geom_wkt болон мета өгөгдөл updateParcelMeta-гаар засагдаж, geometry-utils.ts-ээр талбай автоматаар тооцоологдож, parcel_workflow-оор төлөв шилждэг болсон. Газрын зураг дээр 4 давхаргыг давхарлан шалгана. |
| 2.3 Нөхөх олговортойгоор чөлөөлөхөөр батлагдсан нэгж талбаруудын холбогдох мэдээллийг ГУС-ын дэд системүүдтэй мэдээлэл солилцох боломжийг хангасан байх |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем | 2026.07.09 – 2026.08.08 | Хангалтгүй | Тийм | 60% | Үндсэн үйлдэл: Төлөвлөгөөний хилийн давхаргыг уншиж харуулах, төлөвлөгөөг хайж чөлөөлөлттэй холбох. Ашиглаж буй мэдээлэл: Төлөвлөгөөний код, нэр, хил. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн системийн API-тай хоёр талын мэдээлэл солилцоо (төлөвлөгөө татах, гүйцэтгэл буцаах) хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: GeoServer-ийн v_acquisition_plan давхарга уншигдаж, чөлөөлөлт нь plan_code, plan_name-ээр холбогдоно; planApi.search/suggest-ээр төлөвлөгөө хайж сонгоно. |
| 2.3.2 | Газрын кадастрын систем | 2026.07.09 – 2026.08.16 | Хангалтгүй | Тийм | 75% | Үндсэн үйлдэл: Нэгж талбарын дэлгэрэнгүй дээрх «Мэдээлэл дуудах» товчоор кадастрын мэдээлэл болон гэрээ дүгнэсэн актыг татах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбарын дугаар, кадастрын ерөнхий мэдээлэл, гэрээний акт. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Кадастрын системийн бодит үйлдвэрлэлийн эндпойнттэй холбогдож, нэгж талбарын мэдээллийг тогтмол автоматаар шинэчлэх ажил хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: "Мэдээлэл дуудах" товчоор syncParcel (нэгж талбарын мэдээлэл) ба syncContractAct (гэрээ дүгнэсэн акт) бодит API дуудалтаар гүйцэтгэгдэж, явц нь 6 дэд алхмаар progress modal-д харагдана. v_parcel_acquisition давхарга газрын зураг дээр гарна. |
| 2.3.3 | Газрын үнэлгээний систем | 2026.07.25 – 2026.08.31 | Хангалтгүй | Тийм | 65% | Үндсэн үйлдэл: Төлбөр үнэлгээний мэдээлэл, тооцоо нийлсэн акт, байршлын үнэлгээний тооцооллыг дуудаж татах; нэгж талбарын үнэлгээний үзүүлэлтийг бүртгэх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Үнэлгээний зон, суурь үнэ (га-гаар), дуудлага худалдааны коэффициент ба үнэ. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. ГУС-ын үнэлгээний системийн бодит эндпойнттэй холбогдож, үнэлгээний зон, суурь үнийг тухай бүр татаж шинэчилнэ. Гүйцэтгэл: syncValuation, syncSettlementAct, syncLocationValuation дуудагдаж, нэгж талбарын үнэлгээний зон, суурь үнэ/га, дуудлага худалдааны коэффициент/үнэ updateParcelValuation-аар бүртгэгдэнэ. |
| 2.3.4 | Хот байгуулалтын кадастрын систем | 2026.07.25 – 2026.08.16 | Хангалтгүй | Тийм | 35% | Үндсэн үйлдэл: Барилгын хилийн давхаргыг газрын зураг дээр харуулах, барилга байгууламжийг үл хөдлөх хөрөнгө болгон бүртгэж үнэлэх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Барилгын байршил, чанарын төрөл, тооцооллын төрөл. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Хот байгуулалтын кадастрын системтэй тусдаа мэдээлэл солилцооны холболт хийж, барилга байгууламжийн бүртгэлийг автоматаар татна. Гүйцэтгэл: GeoServer-ийн building давхарга газрын зураг дээр гарч, барилга байгууламж real_state болгон бүртгэгдэж, asset_spec_type ба asset_calc_type-аар үнэлэгдэнэ. |
| 2.3.5 | Газрын мониторингийн систем | 2026.07.25 – 2026.08.16 | Хангалтгүй | Тийм | 55% | Үндсэн үйлдэл: Мониторингийн дүгнэлтийн мэдээллийг дуудаж татах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбарт хамаарах мониторингийн дүгнэлт, түүний хавсралт баримт. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Мониторингийн системийн бодит API-тай холбогдож, дүгнэлт болон хавсралт баримтыг тогтмол автоматаар шинэчилнэ. Гүйцэтгэл: syncMonitoring дуудагдаж, татагдсан дүгнэлтийн баримт нэгж талбарын баримтын санд (MinIO) автоматаар хадгалагдана. |
| 2.4 Нөхөх олговортой газар чөлөөлөх бүх үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулах үндсэн модулийг хөгжүүлэх |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөөр батлагдсан нэгж талбаруудын давхцалыг илрүүлэх |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Газар чөлөөлөлтийн нөлөөлөлд өртсөн системийн давхцалтай буюу кадастрын зурагт өөрчлөлт орж шинэчлээгүй зөрчилтэй нэгж талбарын давхарга үүсгэх | 2026.07.09 – 2026.08.08 | Хангалтгүй | Тийм | 80% | Үндсэн үйлдэл: «Давхцал» давхаргыг тусад нь өнгөөр харуулж, талбар дээр дархад дэлгэрэнгүйг цонхонд гаргах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбарын байршил, «мэдээллийн санд өөрчлөлт орсон эсэх» тэмдэглэгээ, «өөрчлөгдсөн нэгж талбарын дугаар». Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Кадастрын зурагт өөрчлөлт орсон зөрчилтэй талбаруудыг серверийн талд автоматаар илрүүлж, давхцлын давхаргыг өөрөө үүсгэдэг процесс хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: v_parcel_acquisition-оос "Давхцал" давхарга тусад нь өнгөөр зурагдаж, feature дарахад popup гарна. Нэгж талбар тус бүрт db_changed ба changed_parcel_id бүртгэгдэж, ГЧХ АЖЛЫН МЭДЭЭ тайлангийн 3 баганад тусна. |
| 2.4.1.2 | Холбогдох мэдээллийг Газар чөлөөлөлтийн цахим системд холбох | 2026.07.09 – 2026.08.08 | Хангалтгүй | Тийм | 85% | Үндсэн үйлдэл: Нэгж талбарыг чөлөөлөлт, эзэмшигч, хөрөнгийн үнэлгээ, нөхөх олговор, төлбөр, баримт бичиг, төлвийн түүхтэй нь нэг цулаар холбох. Ашиглаж буй мэдээлэл: Дээрх бүх төрлийн бүртгэл. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Гадаад системээс татсан мэдээллийг дотоод бүртгэлтэй автоматаар тааруулж холбох (matching) хэсэг хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: Нэгж талбар нь чөлөөлөлт, эзэмшигч, үнэлгээ, олговор, төлбөр, баримт, төлвийн түүхтэй нэгдсэн байдлаар холбогдож, /parcel болон /compensation хуудсаар түүх нь нэгтгэн харагдана. |
| 2.4.3 | Хэрэглэгчийн тохиргоо |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1 | Чиг үүргийн дагуу хэрэглэгчийн эрхийг тохируулах | 2026.08.17 – 2026.08.24 | Хангалтгүй | Тийм | 95% | Үндсэн үйлдэл: Таван чиг үүрэг тус бүрийн харах цэс, таб, товчлуур, өгөгдлийн хүрээг тодорхойлж, чөлөөлөлт бүрт хариуцагч ажилтан оноох. Ашиглаж буй мэдээлэл: Админ, ахлах мэргэжилтэн, санхүүгийн мэргэжилтэн, мэргэжлийн байгууллага, МИКА гэсэн чиг үүргийн журам. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. ГУС-ын нэгдсэн танилттай холбогдож, чиг үүргийн эрхийг тэндээс ирсэн албан тушаалын мэдээллээр автоматаар оноодог болно. Гүйцэтгэл: access-policy.ts дээр 5 чиг үүргийн харах цэс, таб, товч, өгөгдлийн хүрээ тодорхойлогдож, санхүү зөвхөн илгээгдсэн үнэлгээ, мэргэжлийн байгууллага зөвхөн оноогдсон ажлаа хардаг болсон. Чөлөөлөлт тус бүрт assignees-tab-аар хариуцагч оногдоно. |
| 2.4.3.3 | Нөхөх олговрын зориулалттай хөрөнгийн үнэлгээний тайланг илгээх, засварлах, баталгаажуулах, хүлээн авах | 2026.08.17 – 2026.08.24 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Мэргэжлийн байгууллага үнэлгээг бүртгэж илгээх, санхүү баталгаажуулах эсвэл тайлбартайгаар буцаах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Үндсэн үнэлгээ, хөндлөнгийн үнэлгээ, МИКА гэсэн гурван зэрэгцээ урсгалын үнэлгээ; хөрөнгийн жагсаалт; хавсаргасан үнэлгээний тайлан файл; хүснэгтэн файлаас уншсан хөрөнгө ба олговрын мөрүүд. Үр дүн: Үнэлгээний бүрэн урсгал цахимжсан. Илгээх, буцаах бүх шилжилт огноо, хийсэн хүнтэйгээ түүхэнд үлдэнэ. Нөхөх олговрыг мөр тус бүрчлэн батлах эсвэл татгалзах боломжтой. Хүснэгтэн файлаас хөрөнгө, олговрыг автоматаар уншиж оруулдаг тул гараар шивэх ажил эрс багассан. Гүйцэтгэл: 3 зэрэгцээ урсгал (valuation_type: asset / independent / mika) дээр Илгээх → Баталгаажуулах / Буцаах шилжилт transitionValuationSubmission-оор хийгдэж түүхэнд хадгалагдана. uploadCompensationReport-оор тайлан хавсаргаж, approveCompensation / rejectCompensation-оор олговрыг тус бүрчлэн шийднэ. Excel импортын модуль бэлэн. |
| 2.4.4 | Админы болон хэрэглэгчийн түвшинд хийж гүйцэтгэх ажлыг эрх үүргийн хүрээнд тохируулах, өөрчлөх боломжийг бүрдүүлэх |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1 | Уулзалтын тэмдэглэлийг тухай бүр үйлдэж баримт хавсаргах | 2026.08.25 – 2026.08.31 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Уулзалтын тэмдэглэл, хурлын тэмдэглэлийн загварыг өгөгдлөөр нь дүүргэн татах; баримтын төрөл сонгож файл хавсаргах, устгах, татах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбарын бүртгэл, эзэмшигчийн мэдээлэл, хавсаргасан файлууд. Үр дүн: Тэмдэглэл гараар бичих шаардлагагүй, бэлэн бөглөгдсөн байдлаар татагдана. Бүх хавсралт нэг дор, төрлөөр нь эрэмбэлэгдэн хадгалагдана. Гүйцэтгэл: uulzaltiin_temdeglel.docx, hurliin_temdeglel.docx загварууд өгөгдлөөр автоматаар дүүрч татагдана. "Баримт" табаар төрөл сонгож файл хавсаргах, устгах, татах (MinIO) бүрэн ажиллана. |
| 2.4.4.2 | Газар чөлөөлөх гэрээг цахим системээр хэвлэх | 2026.08.25 – 2026.09.08 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Гэрээний загварыг өгөгдлөөр автоматаар дүүргэж, эзэмшигч бүрээр тусад нь хэвлэх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Эзэмшигчийн нэр, хаяг, нэгж талбарын дугаар, талбай, эдэлбэрийн хэлбэр, хөрөнгийн жагсаалт, олговрын дүн. Үр дүн: Олговрын дүн тоогоор болон үсгээр бичигдэн автоматаар орно. Эзэмшигч олон бол гэрээг тус бүрт нь тусад нь бэлдэнэ. Гүйцэтгэл: /api/templates/acquisition-contract маршрут (docx-template.ts, docx-merge.ts, docx-table-rows.ts) acquisition_contract.docx загварыг эзэмшигч, талбай, хөрөнгийн жагсаалт, олговрын дүнгээр дүүргэж, дүнг mongolian-number.ts-ээр үсгээр бичиж эзэмшигч бүрээр хэвлэнэ. |
| 2.4.4.3 | Захирамжийн төсөл бэлтгэх | 2026.08.25 – 2026.09.08 | Хангалтгүй | Тийм | 80% | Үндсэн үйлдэл: Захирамжийн төслийн загварыг нэгж талбарын өгөгдлөөр дүүргэж татах; төлөв шилжүүлэхэд захирамжийн дугаар, огноог бүртгэх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбарын жагсаалт, эзэмшигч, талбай, захирамжийн дугаар ба огноо. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Захирамжийн төслийг системд дотооддоо хянан батлуулах урсгал болон НЗД-ын захирамжийн сантай холбож дугаар, огноог автоматаар авах хэсэг хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: decition_draft.xlsx загвар нэгж талбарын өгөгдлөөр дүүрч татагдана. Төлөв шилжүүлэхэд advanceStatus-аар decreeNumber, decreeDate бүртгэгдэж, дашбоардын "НИЙТ ЗАХИРАМЖ" болон тайлангийн захирамжийн баганад тусна. |
| 2.4.4.4 | Газар чөлөөлсөн тухай акт үйлдэх | 2026.09.01 – 2026.09.08 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Хүлээлцсэн актын хоёр хувилбар, хяналтын карт, шалгах хуудсыг өгөгдлөөр дүүргэж татах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбарын бүртгэл, эзэмшигч, талбай, хүлээлцсэн огноо. Үр дүн: Акт гараар бичих шаардлагагүй, алдаагүй бөглөгдсөн байдлаар шууд хэвлэгдэнэ. Гүйцэтгэл: gazar_huleelcsen_akt.docx, gazar_huleelcsen_akt-2.docx хүлээлцсэн актын хоёр хувилбар, мөн hynalt_card.docx (хяналтын карт), shalgah_huudas.docx (шалгах хуудас) загварууд өгөгдлөөр автоматаар дүүрч татагдана. |
| 2.4.4.5 | Нөхөх олговор олгох үнийн дүнгийн төлбөрийн гүйцэтгэл хийх | 2026.09.01 – 2026.09.08 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Санхүү баталсан олговрыг харуулах, төлбөр бүртгэх, олговор олгогдсоныг тэмдэглэх, төлбөрийн гүйцэтгэлийг хүснэгтэн файлаар татах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Батлагдсан олговрын дүн (мөнгөн болон газраар олгох), төлбөрийн дүн, валют, огноо, тайлбар. Үр дүн: Төлбөрийн түүх, нийт төлөгдсөн дүн, үлдэгдэл автоматаар тооцоологдоно. Аль нэгж талбарт хэдийг төлсөн, хэд үлдсэн нь ил харагдана. Гүйцэтгэл: "Төлбөр" хэсэгт баталгаажсан олговор харагдаж, төлбөр нэмэх, төлбөрийн түүх, нийт төлөгдсөн ба үлдэгдлийн тооцоо хийгдэнэ. setParcelCompensation-оор олгосныг тэмдэглэж, tulbur_guitsegel.xlsx / payment_processing.xlsx гүйцэтгэл татагдана. |
| 2.4.4.6 | Лог файл үүсгэх | 2026.09.01 – 2026.09.08 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Хэрэглэгчийн бүх үйлдлийг (нэмэх, засах, устгах, нэвтрэх) бүртгэж жагсаалтаар харуулах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Хэрэглэгч, үйлдлийн төрөл, объектын төрөл, огноо. Үр дүн: Огнооны хязгаар, хэрэглэгч, үйлдлээр шүүж хайх боломжтой. Зөвхөн лог үзэх эрхтэй хүнд харагдана. Нууц үг, нэвтрэх түлхүүр зэрэг эмзэг мэдээлэл логт бичигдэхгүй нуугдана. Гүйцэтгэл: /audit_logs хуудас дээр хэрэглэгч, үйлдэл, объектын төрөл, огнооны шүүлттэй лог жагсаалт (audit:read эрхээр) харагдана. Frontend лог нь lib/logger.ts-ээр /api/client-log руу илгээгдэж, lib/log-sanitize.ts-ээр токен, нууц үг нуугдана. |
| 2.5 Цахим мэдээллийн санд цуглуулсан өгөгдлийг ашиглан газар чөлөөлөлтийн явцыг хянан, тайлан мэдээ боловсруулах |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Газар чөлөөлөлтийн статистик мэдээллийг харуулсан хяналтын самбар хийх | 2026.08.25 – 2026.09.08 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Газар чөлөөлөлтийн ерөнхий байдлыг нэг дэлгэцэнд тоо, график, газрын зургаар харуулах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Төлөвлөлтийн хил, нэгж талбар, захирамж, нөхөх олговрын нийт дүн, төлөв тус бүрийн тоо, чөлөөлөгдсөн талбай, чөлөөлөлтийн хугацаа, татгалзсан талбарын жагсаалт. Үр дүн: Төлөвлөгөө, чөлөөлөлт, он, засаг захиргааны нэгж, ажилтнаар шүүж харна. Чиг үүрэг бүрт өөрт хамааралтай үзүүлэлт нь харагдана — санхүү, мэргэжлийн байгууллага, МИКА тус бүр өөр самбар хардаг. Гүйцэтгэл: Үндсэн дашбоард хуудас (1603 мөр) — 4 үндсэн үзүүлэлт, төлөвөөр хуваасан parcel-bar-chart, гүйцэтгэлийн хэмжигч, чөлөөлөлтийн хугацаа, татгалзсан талбарын жагсаалт, газрын зураг. Роль тус бүрт өөр үзүүлэлт харагдана. |
| 2.5.2 | Тайлан мэдээг ажлын даалгаварт тусгагдсан төрлүүдээр ангилан боловсруулах | 2026.08.25 – 2026.09.08 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Ажлын даалгаварт заасан бүх төрлийн тайланг үүсгэж татах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Он, төлөв, ангилал, нөхөх олговрын төрөл (газар, үл хөдлөх, эд хөрөнгө, бусад)-өөр ангилсан бүх бүртгэл. Үр дүн: 18 баганат ажлын мэдээ, төслийн дугаар бүрийн биелэлтийн тайлан, төрлөөр хуваасан нэгтгэл, мөн 12 төрлийн хэвлэх маягт (мэдэгдэх хуудас, санал асуулга, судалгаа, шалгах хуудас, тэмдэглэл, гэрээ, захирамж, акт, хяналтын карт, төлбөрийн гүйцэтгэл) бэлэн болсон. Гүйцэтгэл: 18 баганат ГЧХ АЖЛЫН МЭДЭЭ (report_template.xlsx дээр exceljs-ээр), /api/report/download ба /api/report/gchh2 маршрут, төслийн дугаараар биелэлтийн тайлан, /report/summary нэгтгэл, мөн 12 хэвлэх загвар хийгдсэн. |
| 2.6 Зайнаас тандан судлал, агаар сансрын болон дроны зурган мэдээг цахим системийн үйл ажиллагаанд ашиглах |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж /дрон/-оор авсан мэдээллийг Газар чөлөөлөлтийн цахим мэдээллийн санд оруулж анхдагч мэдээлэл үүсгэх | 2026.09.09 – 2026.09.15 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Чөлөөлөлтийн «Байршил» хэсэгт дроны ортофото зургийг хуулах, газрын зураг дээр давхарга болгон нийтлэх, сэргээх, устгах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Дроноор авсан ортофото зураг, түүний байрлалын мэдээлэл. Үр дүн: Том хэмжээтэй зураг серверийг дамжихгүйгээр шууд файлын санд хуулагддаг тул хурдан. Хуулсан зураг нь бусад давхаргын хамт газрын зураг дээр харагдаж, хээрийн судалгааны анхдагч мэдээлэл болно. Гүйцэтгэл: Дроны ортофото зураг presigned URL-ээр MinIO-д шууд (сервер дамжуулахгүйгээр) хуулагдаж, GeoServer-т COG store болгон бүртгэгдэнэ. Давхаргыг сэргээх, устгах боломжтой. |
| 2.8 Дундын мэдээллийн сан байгуулах |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4 | Нөхөх олговортойгоор чөлөөлсөн газрын үнийн мэдээг цуглуулж мэдээллийн сан үүсгэх | 2026.07.25 – 2026.09.23 | Хангалтгүй | Тийм | 70% | Үндсэн үйлдэл: Бүх чөлөөлөлтийн нөхөх олговрыг нэг санд нэгтгэн харах, төлөв болон чөлөөлөлтөөр шүүх. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбар тус бүрийн үнэлгээний зон, суурь үнэ (га-гаар), дуудлага худалдааны үнэ, олговрын дүн. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Өнгөрсөн онуудын газар чөлөөлөлтийн үнийн мэдээг нөхөж оруулж, зах зээлийн үнийн харьцуулалт хийх боломжийг бүрдүүлнэ. Гүйцэтгэл: /compensation хуудас дээр бүх чөлөөлөлтийн олговрыг нэгтгэсэн сан (listAllCompensations) үүсч, төлөв/чөлөөлөлтөөр шүүнэ. Нэгж талбар тус бүрийн үнэлгээний зон, суурь үнэ/га, дуудлага худалдааны үнэ хадгалагдана. |
| 2.8.6 | Өгөгдлийн сангийн давхарган мэдээллийг динамик байдлаар үүсгэх, тохируулах боломжийг бүрдүүлэх | 2026.08.01 – 2026.09.08 | Хангалттай | Тийм | 100% | Үндсэн үйлдэл: Дроны зураг болон хилийн зургийн файлыг хуулахад газрын зураг дээр давхарга нь өөрөө үүсэх, устгахад хамт устах. Ашиглаж буй мэдээлэл: Хуулсан зураг, хилийн файл, давхаргын нэршил. Үр дүн: Шинэ давхарга нэмэхэд системийн тохиргоог гар аргаар өөрчлөх шаардлагагүй. Давхаргын хяналтын самбараас давхарга бүрийг, эсвэл бүлгээр (нэгж талбарын зургаан төлвийн давхарга) нэг дор нээж хаах боломжтой. Гүйцэтгэл: Зураг эсвэл хилийн файл хуулахад GeoServer-т давхарга layer_name-ээр динамикаар үүсэж, устгахад хамт устдаг болсон. layer-panel дээр давхарга болон давхаргын бүлгийг (6 төлвийн давхарга) нээх/хаах боломжтой. |
| 2.9 | Бусад шаардлагатай хөгжүүлэлт |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Газрын кадастрын системийн давхцал шалгах хөгжүүлэлт | 2026.09.01 – 2026.09.23 | Хангалтгүй | Тийм | 10% | Үндсэн үйлдэл: Чөлөөлөлтийн нөлөөлөлд өртсөн нэгж талбарыг шалгах бэлтгэл ажлыг хийсэн. Ашиглаж буй мэдээлэл: Нэгж талбарын байршил, кадастрын мэдээлэл. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. ГУС-ын кадастрын сантай холбогдож, газар чөлөөлөлтийн нөлөөлөлд өртсөн нэгж талбарын давхцлыг автоматаар шалгаж дүгнэдэг болно. Гүйцэтгэл: Нөлөөлөлд өртсөн нэгж талбарыг шалгахад шаардлагатай өгөгдөл ба API холболтууд (v_parcel_acquisition давхарга, syncParcel дуудалт) бэлэн болсон. |
| 2.9.2 | Бусад шаардлагатай системүүдэд өгөгдөл холбож харуулах | 2026.09.01 – 2026.09.23 | Хангалтгүй | Тийм | 10% | Үндсэн үйлдэл: Газрын зургийн давхарга, файлын сан, үндсэн мэдээллийн санг нэг дороос холбож харуулах суурийг бүрдүүлсэн. Ашиглаж буй мэдээлэл: Орон зайн давхарга, хавсралт файл, бүртгэлийн өгөгдөл. Дутуу: ГУС- холболт хүлээгдэж байгаа. Бусад системд өгөгдөл дамжуулах гадагш чиглэсэн нээлттэй API болон түүний эрхийн хяналт хийгдэнэ. Гүйцэтгэл: GeoServer-ийн WMS/WFS давхаргыг proxy-гоор, MinIO файлын санг /api/files-ээр, backend REST API-г нэгдсэн клиентээр холбож харуулах суурь бүрдсэн. Гадаад ролийн хэрэглэгчид зориулсан тусдаа prof-api маршрут хийгдсэн. |

Дүн: шалгагдсан 49 ажлын гүйцэтгэлийн дундаж 69.8%. Бүрэн хийгдсэн (100%) — 19 ажил, хэсэгчлэн хийгдсэн (60–99%) — 13 ажил, дутуу (60%-иас доош) — 17 ажил.

ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ АЖЛУУД

| Ажлын дугаар | Ажлын нэр | Гүйцэтгэх хугацаа | Биелэлт (Хангалттай/Хангалтгүй) | Тайлант хугацаандаа хийгдсэн эсэх (тийм/үгүй) | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Нийгэм, эдийн засгийн судалгаа гаргах, мэдэгдэл, албан бичиг хүргүүлэх |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Нөлөөлөлд өртсөн иргэн, хуулийн этгээдээс нийгэм эдийн засгийн судалгааг цахим системээр авч тоон мэдээлэл үүсгэх | 2026.08.09 – 2026.08.16 | Хангалтгүй | Тийм | Цахим анкет бөглүүлэх, хариу цуглуулах, тоон мэдээлэл болгон нэгтгэх хэсэг байхгүй. Иргэнийг цахимаар танин судалгаа авах нь ГУСистем болон И-Монголиатай холболт хийгдсэний дараа боломжтой. |
| 2.4.2.2 | Цахим хэлбэрээр мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх | 2026.08.09 – 2026.08.16 | Хангалтгүй | Тийм | Хэвлэх хэсэг бэлэн, харин цахимаар хүргүүлэх суваг байхгүй. ГУСистем эсвэл И-Монголиатай холболт хийгдсэний дараа боломжтой. |
| 2.4.2.3 | Нөлөөлөлд өртсөн иргэн, хуулийн этгээдэд албан бичиг хүргүүлэх | 2026.08.09 – 2026.08.16 | Хангалтгүй | Тийм | Албан бичиг үүсгэх, дугаарлах, хүргүүлсэн байдлыг хянах хэсэг байхгүй. ГУСистем болон албан бичгийн системтэй холболт хийгдсэний дараа боломжтой. |
| 2.4.3.2 | Нөхөх олговрын тооцоолол журам, аргачлал, олон улсын стандарт, томъёо, зах зээлийн үний мэдээний бүртгэл | 2026.08.17 – 2026.08.24 | Хангалтгүй | Тийм | Журам, томьёог системд шууд суулгах нь бодит үр ашиг багатай гэж үзэн, оронд нь мэргэжлийн байгууллага үнэлгээгээ хүснэгтэн файлаар бэлдэж системд оруулахад автоматаар уншиж бүртгэдэг болгосон. Ингэснээр өөр өөр аргачлалаар хийсэн үнэлгээг ч хүлээж авах боломжтой болсон. |
| 2.6.1 | Агаар сансрын зурган мэдээллийг дэд системд тогтмол шинэчлэх боломжийг бүрдүүлэх | 2026.09.09 – 2026.09.15 | Хангалтгүй | Тийм | Хамгийн сүүлийн үеийн сансрын зураг үзэх хэрэглэгчийн эрхийг Ерөнхий газраас тодруулж, ашиглах боломжтой болсон үед хийгдэнэ. |
| 2.7.1 | 2010-2025 оны нөхөх олговортойгоор чөлөөлөгдсөн нэгж талбарын мэдээллийг нөхөж оруулах | 2026.06.16 – 2026.08.24 | Хангалтгүй | Тийм | Үндсэн сервер дээр системүүдийг ажиллуулсны дараа хийгдэнэ. |
| 2.8.1 | УБЕГ-н мэдээллийн сантай холбож үл хөдлөх, эд хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллийг авах, харилцан мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх | 2026.07.25 – 2026.08.24 | Хангалтгүй | Тийм | УБЕГ-тай холбогдох суваг байхгүй. Энэ ажил ГУСистемтэй холболт хийгдсэний дараа боломжтой. |
| 2.8.2 | Татварын ерөнхий газартай хамтран нөхөх олговортойгоор чөлөөлөгдөж буй иргэн, хуулийн этгээдийн татварын өр төлбөрийг болон төлсөн татварын хэмжээг шалгах боломжийг бүрдүүлэх | 2026.07.25 – 2026.08.24 | Хангалтгүй | Тийм | Татварын мэдээлэл шалгах холболт байхгүй. Энэ ажил ГУСистемтэй холболт хийгдсэний дараа боломжтой. |
| 2.8.3 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газартай хамтран тухайн үл хөдлөх хөрөнгө болон газар дээрх шүүхийн маргаан, эрх түтгэлзүүлсэн эсэхийг шалгах боломжийг бүрдүүлэх | 2026.07.25 – 2026.08.24 | Хангалтгүй | Тийм | Шүүхийн маргаан, эрх түтгэлзүүлэлт шалгах холболт байхгүй. Энэ ажил ГУСистемтэй холболт хийгдсэний дараа боломжтой. |
| 2.8.5 | Газар чөлөөлөлтийн нөлөөлөлд өртсөн иргэн, хуулийн этгээдэд E-Mongolia системээр дамжуулан газар чөлөөлөх мэдэгдэл хүргүүлж, нийгэм эдийн засгийн судалгаа, санал асуулгын хуудсыг илгээж, хүлээн авах | 2026.08.01 – 2026.08.31 | Хангалтгүй | Тийм | И-Монголиатай холбогдох суваг байхгүй. Энэ ажил ГУСистемтэй холболт хийгдсэний дараа боломжтой. |

Тайлбар: төлөвлөгөөнд шараар будагдсан 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5 ажлууд нь кодын шалгалтаар огт хийгдээгүй болох нь тодорхойлогдсон тул энэ хүснэгтэд орсон. Эдгээр нь бүгд гадаад байгууллагын мэдээллийн сантай (УБЕГ, ТЕГ, ШШГЕГ, E-Mongolia) холбогдохыг шаарддаг тул ГУСистемтэй холболт хийгдсэний дараа боломжтой.

- Хийгдэж байгаа ажил дээр гарсан алдаа дутагдал:

- Алдаа дутагдлыг зассан байдал:

- Тухайн ажлын гүйцэтгэлд өгөх санал:

- Хүлээлгэн өгсөн ажлын иж бүрдэл:

Хүлээлгэн өгөх материал:

| Д/д | Хүлээлгэн өгөх материалын иж бүрдэл | Хуудасны дугаар | Тоо ширхэг | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Явцын тайлан | 32 хуудас | 3% | Цаасан |

Газар ашиглалт, мониторингийн хэлтсийн гаргасан дүгнэлт:

ГЗБГЗЗЕГ-ын Орон зайн мэдээлэл

технологийн газрын дарга 				         /....................................../ 	Ж.ГАЛ

НГЗБА-ны Газар чөлөөлөх

нэгдүгээр хэлтсийн дарга 		        		         /....................................../ 	.......................

ГЗБГЗЗЕГ-ын Орон зайн мэдээлэл

технологийн газрын ахлах мэргэжилтэн 	                    /....................................../ 	.....................

НГЗБА-ны Газар чөлөөлөх

нэгдүгээр хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 		         /....................................../ 	.......................

НГЗБА-ны Газар чөлөөлөх

нэгдүгээр хэлтсийн мэргэжилтэн 		         	         /....................................../ 	.......................

Дүгнэлт гаргасан огноо: 2026 оны ... дүгээр сарын .....-ны өдөр

Гэрээний хэрэгжилттэй танилцсан:

НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН

БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА	        /............................................../	Г.МӨНХБААТАР

2026 оны ... дүгээр сарын .....-ны өдөр

Санхүүжилт:

Санхүүгийн хэлтсийн дарга	                  /........................................../	Д.АВИРМЭД

Санхүүжилт олгосон огноо: 	2026 оны ... дүгээр сарын .....-ны өдөр